## Úvodní list
Dokument vznikl v rámci projektu NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.
Rozšířený podrobný harmonogram aktivit navržených v rámci implementace MKN-11 v ČR
Autoři:
MUDr. Miroslav Zvolský
Ing. Dana Krejčová
RNDr. Šárka Daňková
Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Verze souboru ze dne 18.7. 2022
Soubor byl aktualizován na základě připomínek z jednání MPK a dále upraven podle aktuálně probíhajících aktivit.
Seznam provedených změn
2022-07-18 | Oprava časového plánu řídícího kroku 1
Úprava termínů aktivit souvisejících s přípravou české verze
2024-02-26 | oprava časového plánu některých aktivit, změny zvýrazněny žlutě

## Roadmapa
Aktivita | 2021 | [8 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
| měsíc | [8 empty] | měsíc | [11 empty] | měsíc | [11 empty] | měsíc | [11 empty] | měsíc | [11 empty] | měsíc | [11 empty] | měsíc
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Řídící kroky
· Deklarace záměru zavedení MKN-11 v ČR
· Rozhodnutí o zveřejnění 1. české verze MKN-11
· Rozhodnutí o způsobu nasazení MKN-11 v ČR (MMS/národní linearizace/Foundation)
· Rozhodnutí o způsobu distribuce české verze MKN-11
· Rozhodnutí o úpravě datových rozhraní
· Rozhodnutí o termínu zavedení české verze MKN-11
Příprava
· Preimplementační analýza
· Tvorba a schválení Implementačního plánu
· Aktualizace a realizace Implementačního plánu
· Mapování terénu
· Identifikace potřeb
· Příprava podkladů pro rozhodnutí o způsobu nasazení české verze MKN-11
· Příprava podkladů pro rozhodnutí o způsobu distribuce české verze MKN-11
Česká verze MKN-11
· Vytvoření české verze MKN-11 (1. verze)
· Připomínkování experty
· Schválení a publikace 1. české verze MKN-11
· Distribuce informace, navázání kontaktu s poskytovateli ZS a producenty SW
· Oponentura široké veřejnosti
· Nastavení aktualizačního procesu české verze MKN-11
· Podpora české verze (např. vypořádávání návrhů na změny pro rok R+2)
· Pravidelné aktualizace MKN-11 a navazujících podkladů
Metodika použití MKN-11, navazující další nástroje
· Iniciální Pravidla kódování, překlad doprovodných dokumentů
· Tvorba číselníků
· Tvorba/úprava specifických manuálů
· Převodník z MKN-10 na MKN-11 (příprava)
· Bridge coding studie
· IRIS, pravidla pro výběr základní příčiny
Prezentace/publikace české verze MKN-11
· Identifikace možností zobrazení
· Výběr nástroje pro prezentaci a distribuci
· Realizace prezentačního nástroje
Edukace
· Šíření povědomí o MKN-11
· Příprava vzdělávacích materiálů/nástrojů
· Iniciální školení (základní principy, vzhled a struktura MKN-11)
· Školení lektorů
· Detailní školení kódování dle MKN-11, specificky zaměřená školení
· Dlouhodobé vzdělávání
Legislativa
· Zmapování relevantní legislativy, která s MKN souvisí
· Identifikace nových potřeb legislativního ukotvení
· Příprava návrhů změn legislativních dokumentů
· Připomínkové řízení, akceptace
Praktická implementace
· Příprava podkladů pro změnu datových rozhraní
· Úprava datových rozhraní NZIS a DASTA
· Úprava datových rozhraní zdravotních pojišťoven
· Úprava CZ-DRG
· Úpravy informačních systémů poskytovatelů
Koordinace s dalšími klasifikacemi
· Koordinace s MKN-O a systémy sběru onkologických dat
· Koordinace s obsahem a vydáním MKF a dalšími nástroji pro popis funkčního stavu
· Koordinace se systémy pro popis vzácných onemocnění
Legenda
Předpokládaný termín realizace jednotlivých řídících kroků
Aktivita probíhá intenzivně
Aktivita probíhá částečně nebo dlouhodobě
Opakovaná aktivita
Termín upravený v rámci posunu harmonogramu v únoru 2024